Estimación Económica y Presupuesto del Proyecto de Grado

Metodología: Scrum One-Person & Puntos de Función (IFPUG) | Caso: Tigo Business Bolivia
Autor: Jorge Esteban Medrano Chacolla | Taller de Sistemas II - UNIVALLE

El presente presupuesto se fundamenta en las directrices de estimación de costos en ingeniería de software expuestas en la sección 2.1.8 del marco teórico (Briano, 2023; Pressman & Maxim, 2021). Bajo el modelo ágil Scrum One-Person, se descomponen los costos en Recursos Humanos (calculados a partir de los 1.017 Puntos de Función estimados para las 22 Historias de Usuario), Recursos Ambientales (equipamiento de laboratorio y servidores) y Recursos de Software / Servicios en la Nube.

## Presupuesto Sprint 1: Gobernanza de Seguridad Zero-Trust, Autenticación y RBAC

Duración: 3 semanas | Puntos de Función: 151 PF | Horas estimadas: 188.8 hrs

| Rubro de Costo / Componente | Costo (Bs.) | Costo (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Recursos Humanos (Desarrollo y ML) | Bs. 15,100.00 | $ 2,169.54 |
| 2. Recursos Ambientales y Hardware | Bs. 1,044.00 | $ 150.00 |
| 3. Software, Licencias y Servicios Cloud | Bs. 0.00 | $ 0.00 |
| SUBTOTAL SPRINT 1 | Bs. 16,144.00 | $ 2,319.54 |

## Presupuesto Sprint 2: Motor Analítico de Machine Learning LightGBM y CRISP-DM

Duración: 4 semanas | Puntos de Función: 197 PF | Horas estimadas: 246.2 hrs

| Rubro de Costo / Componente | Costo (Bs.) | Costo (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Recursos Humanos (Desarrollo y ML) | Bs. 19,700.00 | $ 2,830.46 |
| 2. Recursos Ambientales y Hardware | Bs. 2,668.00 | $ 383.33 |
| 3. Software, Licencias y Servicios Cloud | Bs. 0.00 | $ 0.00 |
| SUBTOTAL SPRINT 2 | Bs. 22,368.00 | $ 3,213.79 |

## Presupuesto Sprint 3: Telemetría de Red de Alta Velocidad, Descubrimiento y Topología AS27839

Duración: 3 semanas | Puntos de Función: 178 PF | Horas estimadas: 222.5 hrs

| Rubro de Costo / Componente | Costo (Bs.) | Costo (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Recursos Humanos (Desarrollo y ML) | Bs. 17,800.00 | $ 2,557.47 |
| 2. Recursos Ambientales y Hardware | Bs. 2,923.20 | $ 420.00 |
| 3. Software, Licencias y Servicios Cloud | Bs. 0.00 | $ 0.00 |
| SUBTOTAL SPRINT 3 | Bs. 20,723.20 | $ 2,977.47 |

## Presupuesto Sprint 4: Orquestación de Mitigación Multivector y Resiliencia con Rollback Inmediato

Duración: 4 semanas | Puntos de Función: 291 PF | Horas estimadas: 363.8 hrs

| Rubro de Costo / Componente | Costo (Bs.) | Costo (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Recursos Humanos (Desarrollo y ML) | Bs. 29,100.00 | $ 4,181.03 |
| 2. Recursos Ambientales y Hardware | Bs. 3,433.60 | $ 493.33 |
| 3. Software, Licencias y Servicios Cloud | Bs. 0.00 | $ 0.00 |
| SUBTOTAL SPRINT 4 | Bs. 32,533.60 | $ 4,674.36 |

## Presupuesto Sprint 5: Consola Web Unificada Leptos WASM, Auditoría Integral y Despliegue en Producción

Duración: 3 semanas | Puntos de Función: 180 PF | Horas estimadas: 225.0 hrs

| Rubro de Costo / Componente | Costo (Bs.) | Costo (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Recursos Humanos (Desarrollo y ML) | Bs. 18,000.00 | $ 2,586.21 |
| 2. Recursos Ambientales y Hardware | Bs. 1,740.00 | $ 250.00 |
| 3. Software, Licencias y Servicios Cloud | Bs. 500.00 | $ 71.84 |
| SUBTOTAL SPRINT 5 | Bs. 20,240.00 | $ 2,908.05 |

# Resumen Presupuestario Consolidado del Proyecto

| Sprint | Área de Desarrollo | PF Est. | Total (Bs.) | Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Seguridad Zero-Trust & RBAC | 151 | Bs. 16,144.00 | $ 2,319.54 |
| Sprint 2 | Motor ML LightGBM & CRISP-DM | 197 | Bs. 22,368.00 | $ 3,213.79 |
| Sprint 3 | Telemetría & Topología AS27839 | 178 | Bs. 20,723.20 | $ 2,977.47 |
| Sprint 4 | Mitigación Multivector & Rollback | 291 | Bs. 32,533.60 | $ 4,674.36 |
| Sprint 5 | Consola Leptos WASM & Auditoría | 180 | Bs. 20,240.00 | $ 2,908.05 |
| SUBTOTAL | Costo Directo del Proyecto | 997 | Bs. 112,008.80 | $ 16,093.22 |
| IMPREVISTOS | Margen de Contingencia Operativa (5%) | - | Bs. 5,600.44 | $ 804.66 |
| TOTAL GENERAL | Inversión Consolidada del Proyecto | 997 PF | Bs. 117,609.24 | $ 16,897.88 |