## Presupuesto Consolidado
PRESUPUESTO GENERAL Y ESTIMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (SCRUM ONE-PERSON)
Sprint | Objetivo / Nombre del Sprint | Duración | Puntos Función | Horas Estimadas | Recursos Humanos (Bs) | Hardware (Bs) | Software/Cloud (Bs) | Total Sprint (Bs)
Sprint 1 | Gobernanza de Seguridad Zero-Trust, Autenticación y RBAC | 3 semanas | 151 | 188.8 hrs | Bs. 15,100.00 | Bs. 1,044.00 | Bs. 0.00 | Bs. 16,144.00
Sprint 2 | Motor Analítico de Machine Learning LightGBM y CRISP-DM | 4 semanas | 197 | 246.2 hrs | Bs. 19,700.00 | Bs. 2,668.00 | Bs. 0.00 | Bs. 22,368.00
Sprint 3 | Telemetría de Red de Alta Velocidad, Descubrimiento y Topología AS27839 | 3 semanas | 178 | 222.5 hrs | Bs. 17,800.00 | Bs. 2,923.20 | Bs. 0.00 | Bs. 20,723.20
Sprint 4 | Orquestación de Mitigación Multivector y Resiliencia con Rollback Inmediato | 4 semanas | 291 | 363.8 hrs | Bs. 29,100.00 | Bs. 3,433.60 | Bs. 0.00 | Bs. 32,533.60
Sprint 5 | Consola Web Unificada Leptos WASM, Auditoría Integral y Despliegue en Producción | 3 semanas | 180 | 225.0 hrs | Bs. 18,000.00 | Bs. 1,740.00 | Bs. 500.00 | Bs. 20,240.00
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 997 | 1246.2 hrs | Bs. 99,700.00 | Bs. 11,808.80 | Bs. 500.00 | Bs. 112,008.80
Margen de Imprevistos y Contingencia Operativa (5%) | [7 empty] | Bs. 5,600.44
PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO (BOLIVIANOS - BOB) | [7 empty] | Bs. 117,609.24
PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO (DÓLARES AMERICANOS - USD, T.C. 6.96) | [7 empty] | $ 16,897.88 USD

## Detalle Sprint 1
ESTIMACIÓN DE COSTOS - SPRINT 1: GOBERNANZA DE SEGURIDAD ZERO-TRUST, AUTENTICACIÓN Y RBAC
1. RECURSOS HUMANOS (DESARROLLO ÁGIL POR PUNTOS DE FUNCIÓN)
ID | Historia de Usuario | Puntos Función | Horas (1.25 h/PF) | Costo (Bs. 80/h) | Costo (USD)
HU-01 | Autenticación Multifactorial (2FA TOTP) y Hashing Argon2id | 42 | 52.50 h | Bs. 4,200.00 | $ 603.45
HU-02 | Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Permisos Granulares | 38 | 47.50 h | Bs. 3,800.00 | $ 545.98
HU-03 | Rotación Obligatoria de Contraseñas y Entropía ISO 27001 | 35 | 43.75 h | Bs. 3,500.00 | $ 502.87
HU-04 | Gestión Activa, Renovación y Revocación de Sesiones | 36 | 45.00 h | Bs. 3,600.00 | $ 517.24
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS |  | 151 | 188.75 h | Bs. 15,100.00 | $ 2,169.54
2. RECURSOS AMBIENTALES Y EQUIPAMIENTO DE RED / HARDWARE
No. | Descripción del Activo de Hardware / Laboratorio | Unidad | Cantidad | Costo Asignado (Bs) | Costo (USD)
1 | Estación de Trabajo SOC (Amortización 3 semanas) | Amortización | 1 | Bs. 696.00 | $ 100.00
2 | Token físico de seguridad y pruebas 2FA YubiKey | Amortización | 1 | Bs. 348.00 | $ 50.00
SUBTOTAL HARDWARE Y AMBIENTALES |  |  |  | Bs. 1,044.00 | $ 150.00
3. COMPONENTES DE SOFTWARE, SERVICIOS CLOUD Y LICENCIAS
No. | Servicio / Herramienta de Software | Tipo Licencia | Plataforma | Costo (Bs) | Costo (USD)
1 | PostgreSQL 15 Enterprise (Open Source) | Open Source | Tigo SOC | Bs. 0.00 | $ 0.00
2 | Herramientas criptográficas y librerías Rust (Argon2, TOTP) | Open Source | Tigo SOC | Bs. 0.00 | $ 0.00
SUBTOTAL SOFTWARE Y SERVICIOS |  |  |  | Bs. 0.00 | $ 0.00
TOTAL GENERAL SPRINT 1 (RECURSOS + HW + SW) |  |  |  | Bs. 16,144.00 | $ 2,319.54

## Detalle Sprint 2
ESTIMACIÓN DE COSTOS - SPRINT 2: MOTOR ANALÍTICO DE MACHINE LEARNING LIGHTGBM Y CRISP-DM
1. RECURSOS HUMANOS (DESARROLLO ÁGIL POR PUNTOS DE FUNCIÓN)
ID | Historia de Usuario | Puntos Función | Horas (1.25 h/PF) | Costo (Bs. 80/h) | Costo (USD)
HU-05 | Pipeline de Extracción Columnar (23 Características) con Polars SIMD | 50 | 62.50 h | Bs. 5,000.00 | $ 718.39
HU-06 | Inferencia de Exfiltración Sub-milisegundo (< 1 ms) con LightGBM C-API | 55 | 68.75 h | Bs. 5,500.00 | $ 790.23
HU-07 | Detección Especializada de DNS Tunneling y Fugas Lentas (Slow & Low) | 48 | 60.00 h | Bs. 4,800.00 | $ 689.66
HU-08 | Validación K-Fold (k=5) y Explicabilidad XAI (SHAP / Gain) | 44 | 55.00 h | Bs. 4,400.00 | $ 632.18
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS |  | 197 | 246.25 h | Bs. 19,700.00 | $ 2,830.46
2. RECURSOS AMBIENTALES Y EQUIPAMIENTO DE RED / HARDWARE
No. | Descripción del Activo de Hardware / Laboratorio | Unidad | Cantidad | Costo Asignado (Bs) | Costo (USD)
1 | Servidor de Entrenamiento e Inferencia ML (Amortización GPU/CPU) | Amortización | 1 | Bs. 1,740.00 | $ 250.00
2 | Estación de Trabajo SOC (Amortización 4 semanas) | Amortización | 1 | Bs. 928.00 | $ 133.33
SUBTOTAL HARDWARE Y AMBIENTALES |  |  |  | Bs. 2,668.00 | $ 383.33
3. COMPONENTES DE SOFTWARE, SERVICIOS CLOUD Y LICENCIAS
No. | Servicio / Herramienta de Software | Tipo Licencia | Plataforma | Costo (Bs) | Costo (USD)
1 | Datasets de referencia (CIC-IDS2017 / PCAP sintéticos Tigo) | Open Source | Tigo SOC | Bs. 0.00 | $ 0.00
2 | Compilador Rust y toolkit C++ LightGBM | Open Source | Tigo SOC | Bs. 0.00 | $ 0.00
SUBTOTAL SOFTWARE Y SERVICIOS |  |  |  | Bs. 0.00 | $ 0.00
TOTAL GENERAL SPRINT 2 (RECURSOS + HW + SW) |  |  |  | Bs. 22,368.00 | $ 3,213.79

## Detalle Sprint 3
ESTIMACIÓN DE COSTOS - SPRINT 3: TELEMETRÍA DE RED DE ALTA VELOCIDAD, DESCUBRIMIENTO Y TOPOLOGÍA AS27839
1. RECURSOS HUMANOS (DESARROLLO ÁGIL POR PUNTOS DE FUNCIÓN)
ID | Historia de Usuario | Puntos Función | Horas (1.25 h/PF) | Costo (Bs. 80/h) | Costo (USD)
HU-09 | Ingesta Asíncrona Continua de Tráfico con AF_PACKET / eBPF | 52 | 65.00 h | Bs. 5,200.00 | $ 747.13
HU-10 | Descubrimiento Pasivo de Activos y Fabricante OUI en Inventario | 39 | 48.75 h | Bs. 3,900.00 | $ 560.34
HU-11 | Agregación Temporal de Métricas y Persistencia Desacoplada | 41 | 51.25 h | Bs. 4,100.00 | $ 589.08
HU-12 | Streaming de Telemetría en Tiempo Real a 60 FPS vía WebSocket | 46 | 57.50 h | Bs. 4,600.00 | $ 660.92
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS |  | 178 | 222.50 h | Bs. 17,800.00 | $ 2,557.47
2. RECURSOS AMBIENTALES Y EQUIPAMIENTO DE RED / HARDWARE
No. | Descripción del Activo de Hardware / Laboratorio | Unidad | Cantidad | Costo Asignado (Bs) | Costo (USD)
1 | Tarjeta de Red Intel X520 10GbE SFP+ y Transceivers Ópticos | Amortización | 1 | Bs. 1,392.00 | $ 200.00
2 | Switch Gigabit administrable de laboratorio GNS3 (Amortización) | Amortización | 1 | Bs. 835.20 | $ 120.00
3 | Estación de Trabajo SOC (Amortización 3 semanas) | Amortización | 1 | Bs. 696.00 | $ 100.00
SUBTOTAL HARDWARE Y AMBIENTALES |  |  |  | Bs. 2,923.20 | $ 420.00
3. COMPONENTES DE SOFTWARE, SERVICIOS CLOUD Y LICENCIAS
No. | Servicio / Herramienta de Software | Tipo Licencia | Plataforma | Costo (Bs) | Costo (USD)
1 | Base de datos IEEE OUI Vendor Database | Open Source | Tigo SOC | Bs. 0.00 | $ 0.00
2 | Herramienta de emulación de redes GNS3 / Wireshark | Open Source | Tigo SOC | Bs. 0.00 | $ 0.00
SUBTOTAL SOFTWARE Y SERVICIOS |  |  |  | Bs. 0.00 | $ 0.00
TOTAL GENERAL SPRINT 3 (RECURSOS + HW + SW) |  |  |  | Bs. 20,723.20 | $ 2,977.47

## Detalle Sprint 4
ESTIMACIÓN DE COSTOS - SPRINT 4: ORQUESTACIÓN DE MITIGACIÓN MULTIVECTOR Y RESILIENCIA CON ROLLBACK INMEDIATO
1. RECURSOS HUMANOS (DESARROLLO ÁGIL POR PUNTOS DE FUNCIÓN)
ID | Historia de Usuario | Puntos Función | Horas (1.25 h/PF) | Costo (Bs. 80/h) | Costo (USD)
HU-13 | Análisis de Blast Radius y Re-autenticación Crítica (Timeout 300s) | 47 | 58.75 h | Bs. 4,700.00 | $ 675.29
HU-14 | Contención L2 mediante Aislamiento de Puertos vía RADIUS CoA | 51 | 63.75 h | Bs. 5,100.00 | $ 732.76
HU-15 | Mitigación L3/L4 mediante BGP Remotely Triggered Black Hole (RTBH) | 53 | 66.25 h | Bs. 5,300.00 | $ 761.49
HU-16 | Mitigación L7 mediante Redirección Preventiva por DNS Sinkholing | 46 | 57.50 h | Bs. 4,600.00 | $ 660.92
HU-17 | Mecanismo de Rollback con Instantáneas JSON y Temporizador de 300s | 49 | 61.25 h | Bs. 4,900.00 | $ 704.02
HU-18 | Entorno Sandbox Aislado (VLAN 999) para Ensayos de Mitigación | 45 | 56.25 h | Bs. 4,500.00 | $ 646.55
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS |  | 291 | 363.75 h | Bs. 29,100.00 | $ 4,181.03
2. RECURSOS AMBIENTALES Y EQUIPAMIENTO DE RED / HARDWARE
No. | Descripción del Activo de Hardware / Laboratorio | Unidad | Cantidad | Costo Asignado (Bs) | Costo (USD)
1 | Router de Borde BGP de Laboratorio MikroTik CCR / Cisco ASR (Amort.) | Amortización | 1 | Bs. 2,088.00 | $ 300.00
2 | Cables de interconexión directa DAC 10G y patch cords Cat6A | Amortización | 1 | Bs. 417.60 | $ 60.00
3 | Estación de Trabajo SOC (Amortización 4 semanas) | Amortización | 1 | Bs. 928.00 | $ 133.33
SUBTOTAL HARDWARE Y AMBIENTALES |  |  |  | Bs. 3,433.60 | $ 493.33
3. COMPONENTES DE SOFTWARE, SERVICIOS CLOUD Y LICENCIAS
No. | Servicio / Herramienta de Software | Tipo Licencia | Plataforma | Costo (Bs) | Costo (USD)
1 | Servidor RADIUS de pruebas FreeRADIUS / OpenWrt | Open Source | Tigo SOC | Bs. 0.00 | $ 0.00
2 | BIND9 DNS Server para Sinkholing | Open Source | Tigo SOC | Bs. 0.00 | $ 0.00
SUBTOTAL SOFTWARE Y SERVICIOS |  |  |  | Bs. 0.00 | $ 0.00
TOTAL GENERAL SPRINT 4 (RECURSOS + HW + SW) |  |  |  | Bs. 32,533.60 | $ 4,674.36

## Detalle Sprint 5
ESTIMACIÓN DE COSTOS - SPRINT 5: CONSOLA WEB UNIFICADA LEPTOS WASM, AUDITORÍA INTEGRAL Y DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN
1. RECURSOS HUMANOS (DESARROLLO ÁGIL POR PUNTOS DE FUNCIÓN)
ID | Historia de Usuario | Puntos Función | Horas (1.25 h/PF) | Costo (Bs. 80/h) | Costo (USD)
HU-19 | Cuadro de Mando con KPIs (MTTD/MTTR) y Conmutación Mocha/Latte | 43 | 53.75 h | Bs. 4,300.00 | $ 617.82
HU-20 | Despacho de Alertas Push Móviles con Firebase Cloud Messaging | 45 | 56.25 h | Bs. 4,500.00 | $ 646.55
HU-21 | Pistas de Auditoría Inmutables (system_audit_logs) y Forense | 44 | 55.00 h | Bs. 4,400.00 | $ 632.18
HU-22 | Consola Web Reactiva Multiplataforma (Desktop/Tablet/Móvil PWA) | 48 | 60.00 h | Bs. 4,800.00 | $ 689.66
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS |  | 180 | 225.00 h | Bs. 18,000.00 | $ 2,586.21
2. RECURSOS AMBIENTALES Y EQUIPAMIENTO DE RED / HARDWARE
No. | Descripción del Activo de Hardware / Laboratorio | Unidad | Cantidad | Costo Asignado (Bs) | Costo (USD)
1 | Terminal Móvil de Prueba para PWA y Notificaciones Push | Amortización | 1 | Bs. 1,044.00 | $ 150.00
2 | Estación de Trabajo SOC (Amortización 3 semanas) | Amortización | 1 | Bs. 696.00 | $ 100.00
SUBTOTAL HARDWARE Y AMBIENTALES |  |  |  | Bs. 1,740.00 | $ 250.00
3. COMPONENTES DE SOFTWARE, SERVICIOS CLOUD Y LICENCIAS
No. | Servicio / Herramienta de Software | Tipo Licencia | Plataforma | Costo (Bs) | Costo (USD)
1 | Suscripción Firebase Cloud Messaging (FCM API v1) | Cloud SaaS | Tigo SOC | Bs. 150.00 | $ 21.55
2 | Dominio corporativo SSL/TLS y certificados Let's Encrypt | Cloud SaaS | Tigo SOC | Bs. 350.00 | $ 50.29
3 | Servidor Web Nginx y Runtime WebAssembly | Open Source | Tigo SOC | Bs. 0.00 | $ 0.00
SUBTOTAL SOFTWARE Y SERVICIOS |  |  |  | Bs. 500.00 | $ 71.84
TOTAL GENERAL SPRINT 5 (RECURSOS + HW + SW) |  |  |  | Bs. 20,240.00 | $ 2,908.05